* **项目仪表板**

项目进度图

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 项目可行性分析 | 2016-11-1~2016-11-2 | 崔天月 | 完成 |
| 1. 功能列表整理排序 | 2016-11-1~2016-11-4 | 田源 | 完成 |
| 1. 迭代拟定开发规范 | 2016-11-3~2016-11-15 | 王占健 | 进行中 |
| 1. 界面原型设计 | 2016-11-3~2016-11-7 | 梁玉冬、吕一帆 | 进行中 |
| 1. 数据架构设计 | 2016-11-3~2016-11-4 | 王天昊、王占健 | 完成 |
| 1. 系统架构设计 | 2016-11-3~2016-11-4 | 王占健、王占健 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1. 项目可行性分析 | 2016-11-1~2016-11-2 | 崔天月 | 100% |
| 2. 功能列表整理排序 | 2016-11-1~2016-11-4 | 田源 | 100% |
| 3. 迭代拟定开发规范 | 2016-11-3~2016-11-15 | 王占健 | 40% |
| 4. 界面原型设计 | 2016-11-3~2016-11-7 | 梁玉冬、吕一帆 | 50% |
| 5. 数据架构设计 | 2016-11-3~2016-11-4 | 王天昊、王占健 | 100% |
| 6. 系统架构设计 | 2016-11-3~2016-11-4 | 王占健、王占健 | 100% |

* **问题和关注点**

本周任务主要在项目的前期准备和部分系统设计包括项目可行性分析，项目功能列表的选择和排序，项目开发规范的迭代拟定，前端界面原型的设计，系统数据库架构设计和系统架构设计。

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 界面原型设计 | 2016-11-7~2016-11-7 | 田源、王天昊 | 未完成 |
| 1. 项目开发模块的分配 | 2016-11-7~2016-11-7 | 王占健 | 未完成 |
| 1. Thinkphp、微信自行学习 | 2016-11-7~2016-11-7 | 崔天月、吕一帆、梁玉冬 | 未完成 |
| 1. 项目编码开发前对小组统一培训 | 2016-11-8~2016-11-8 | 王占健 | 未完成 |
| 1. 项目编码开发前统一学习 | 2016-11-8~2016-11-8 | 全体 | 未完成 |
| 1. 项目开发环境搭建 | 2016-11-9~2016-11-9 | 全体 | 未完成 |
| 1. 迭代拟定项目开发规范 | 2016-11-7~2016-11-15 | 王占健 | 进行中 |